Утверждено

Решением Совета Калевальского

муниципального района

от от 28 декабря\_№XXI-IV-171

**СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**Том 2**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**2020 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВЫБРАННОГО ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ……….………………………………………………...** | | **5** |
| **1.** | **Стратегическое направление (СН-1)**  **«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» ……………………………………** | **5** |
| 1.1. | Стратегическая программа (СП-1.1) «ЗДОРОВЬЕ» ………………………………….… | **5** |
| 1.2. | Стратегическая программа (СП-1.2) «ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» …………………………………………………….. | **7** |
| 1.3. | Стратегическая программа (СП-1.3) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» …………………... | **10** |
| 1.4 | Стратегическая программа (СП-1.4) «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» …………………………………………… | **14** |
| 1.5 | Стратегическая программа (СП-1.5) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ» …………….…. | **17** |
| **2.** | **Стратегическое направление (СН-2)**  **«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» …………………………....** | **20** |
| 2.1 | Стратегическая программа (СП-2.1) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН - РАЙОН ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ» …………... | **20** |
| 2.2 | Стратегическая программа (СП-2.2) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН - РАЙОН ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» ……………………………………… | **22** |
| 2.3 | Стратегическая программа (СП-2.3) «СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ» … | **25** |
| **3.** | **Стратегическое направление (СН-3)**  **«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОМ-МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ……………………………………………………….** | **28** |
| 3.1 | Стратегическая программа (СП-3.1) «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОГО ХОЗЯЙСТВА» …………………………………………………………………….. | **28** |
| **4.** | **Стратегическое направление (СН-4)**  **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» ………………………….** | **31** |
| 4.1 | Стратегическая программа (СП-4.1) «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» …………………………………………………………………………….. | **31** |
| **5.** | **Стратегическое направление (СН-5)**  **«ЭКОЛОГИЯ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» …………………..** | **34** |
| 5.1 | Стратегическая программа (СП-5.1) «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ» …………………………………………………………………... | **34** |
| 5.2 | Стратегическая программа (СП-5.2) «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» …………………………………………………………………... | **36** |
| **6.** | **Стратегическое направление (СН-6)**  **«БЕЗОПАСНОСТЬ» ……………………………………………………………………..** | **39** |
| 6.1 | Стратегическая программа (СП-6.1) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН - БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» ……………………………………………….………………………………... | **39** |
| **7.** | **Стратегическое направление (СН-7)**  **«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» …………………………………….** | **42** |
| 7.1 | Стратегическая программа (СП-7.1) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ» ……………………….. | **42** |
| 7.2 | Стратегическая программа (СП-7.2) «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» ……………………………………………………………………………... | **44** |
| **8.** | **Стратегическое направление (СН-8)**  **«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ» …………………………..** | **47** |
| 8.1 | Стратегическая программа (СП-8.1) «СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ» ……………………... | **47** |
| 8.2 | Стратегическая программа (СП-8.2) «КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ» ………….. | **49** |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВЫБРАННОГО ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

1. **Стратегическое направление (СН-1)**

**«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Здоровье.**

**• Образование детей и взрослых - основа развития и успеха.**

**• Калевальский муниципальный район – территория культуры и развития творчества.**

**• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики.**

**• Калевальский муниципальный район – территория комфортной социальной среды.**

* 1. **Стратегическая программа (СП-1.1)**

**«ЗДОРОВЬЕ»**

**Краткое описание:**

Современное качественное доступное здравоохранение – одно из условий развития общества и государства. Приоритетом государственной политики и стратегической программы **«Здоровье»** является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.

В настоящее время важнейшее значение приобретает задача сохранения положительных тенденций в развитии человеческого потенциала (его здоровья, высокой физической и умственной работоспособности).

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям на муниципальном уровне относятся: создание условий для оказания медицинской помощи населению; реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе информационно просветительская работа; создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с федеральным законом.

Мероприятия в сфере здравоохранения для реализации целей и задач данного стратегического направления должны быть не обособленными, а взаимосвязаны, независимо от подведомственности.

**Цель (Ц-1.1):**

Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.

**Задачи (З-1.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-1.1.1.** | Создание условий, обеспечивающих возможность реализации приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе условий, необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний. |
| **З-1.1.2.** | Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. |
| **З-1.1.3.** | Создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме. |
| **З-1.1.4.** | Создание частных объектов здравоохранения (открытие частных медицинских кабинетов, частных стоматологических клиник, развитие аптечных сетей). |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • наличие аптеки позволяющей решать вопросы обеспечения населения бесплатными лекарства-ми;  • включение в профилактические мероприятия по охране здоровья населения учреждений куль-туры, образования, социального обслуживания населения;  • проведение массовых акций, посвященных здо-ровому образу жизни. | • отсутствие у муниципалитета реальной воз-можности повлиять на качество и количество оказываемых медицинских услуг;  • недостаточная укомплектованность меди-цинскими кадрами первичного звена;  • слабая мотивация населения к здоровому образу жизни. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • участие муниципального района в реализации федеральных и региональных программ, проектов в сфере здравоохранения на территории Республики Карелия;  • формирование положительного имиджа территории здоровых людей. | • недостаточная обеспеченность медицинс-кими кадрами, в том числе молодыми специалистами первичного звена. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»;

• Национальный проект «Здравоохранение»;

• Национальный проект «Демография»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• разработка и реализация муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия в сфере развития системы здравоохранения на территории муниципального района;

• межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций, задействованных в мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится в рамках работы межведомственной оздоровительной комиссии, антинаркотической комиссии, координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере охраны здоровья граждан;

• участие в федеральных и региональных программах и проектах в сфере охраны здоровья граждан;

• реализация муниципальных программ;

• планирование и расходование средств в соответствие с требованиями действующего законодательства на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан;

• привлечение государственных инвестиций;

• привлечение частных инвестиций в процесс развития и создания частных объектов здравоохранения (открытие частных медицинских кабинетов, частных стоматологических клиник, развитие аптечных сетей);

• размещение информации на официальном сайте муниципального района о реализации на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

• информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района на основе ежегодных статистических данных, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;

• повышение мотивации населения, направленной на ответственное отношение к своему здоровью;

• организация и проведение периодических профилактических осмотров, дополнительной диспансеризации;

• проведение мероприятий по популяризации и пропаганде здорового образа жизни в учреждениях образования, культуры, спорта;

• создание условий доступа населения к информационным ресурсам, сети Интернет, оказание консультаций по доступу к информационным ресурсам в сфере здравоохранения;

• повышения уровня компьютерной грамотности населения Калевальского муниципального района, особенно населения пожилого возраста.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

*•* средняя продолжительность жизни населения – 80 лет;

*•* уровень удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи – 52%;

*•* охват 90% граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

*•* укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения на территории Калевальского района за счет проведения текущих и капитальных ремонтов, оснащения медицинским оборудованием, а также строительство новых объектов;

• снижение смертности в трудоспособном возрасте за счет регулярного проведения профилактических осмотров, реализации системы оздоровительных мероприятий, улучшения экологической обстановки и применения современных производственных технологий;

• увеличение рождаемости за счет реализации демографической политики Респуб-лики Карелия, улучшения условий проживания и социальной обеспеченности граждан, поддержки молодых семей;

• уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями за счет доступности медицинских услуг, усиления работы с молодежью, предупреждением правонарушений, созданием рабочих мест, ориентированных на малоимущие слои населения и несовершеннолетних подростков, формирования активной гражданской позиции;

• обеспечение возможности ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, организации электронного документооборота в медицинских организациях и между медицинскими организациями;

• обеспечение возможности гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

• обеспечение электронными медицинскими картами 100% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования;

• организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций, включаю-щая сервис отлаженных телемедицинских консультаций и службы телемедицинских запросов в режиме реального времени;

• равнодоступность населения к информационным медицинским ресурсам и сервисам – 100%.

Выполнение комплекса мероприятий (при наличии активной поддержки инициатив и обращений от администрации муниципального района на уровне Республики Карелия) позволит создать достойные условия для жизни населения. Качественные, доступные и в достаточном объеме медицинские услуги, профилактическая работа – это возможность для муниципального района создать условия для изменения демографической ситуации за счет снижения уровня заболеваемости и как следствие снижение темпов роста показателей смертности.

**Список стратегических проектов:**

• Профилактика – основа здоровья.

• Социально-значимые болезни – наша общая забота.

* 1. **Стратегическая программа (СП-1.2)**

**«ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ И УСПЕХА»**

**Краткое описание:**

Программа направлена на совершенствование сферы образования Калевальского муниципального района, а именно на позитивные и устойчивые количественные и качественные, структурные и функциональные изменения, способствующие максимально полному выполнению функций доступного качественного образования, так как это продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.

**Цель (Ц-1.2):**

Формирование единого образовательного пространства Калевальского муниципального района, гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.

**Задачи (З-1.2)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-1.2.1.** | Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций. |
| **З-1.2.2.** | Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала граждан Калевальского муниципального района на основе нового качества образования. |
| **З-1.2.3.** | Совершенствование образовательной среды для полноценного детства на территории Калевальского муниципального района. |
| **З-1.2.4.** | Организация непрерывного и мобильного образования, отвечающего запросам всех сфер экономики и социокультурных сфер Калевальского муниципального района. |
| **З-1.2.5.** | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование). |
| **З-1.2.6.** | Развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха. |
| **З-1.2.7.** | Увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе - Всероссийской олимпиаде школьников. |
| **З-1.2.8.** | Создание благоприятных условий получения дополнительного образования разных категорий граждан, в том числе организация центров дистанционного обучения. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • квалифицированный педагогический состав с высоким уровнем профессиональной мотивации;  • сеть учреждений образования (дошкольное, общее, дополнительное образование детей);  • образовательные программы для учреждений образования разных типов и видов с различными сроками и формами обучения и планируемым уровнем образования выпускников;  • высокий уровень мотивации детей, подрост-ков и их родителей, молодежи и взрослого насе-ления на получение качественного образования;  • значительные основные фонды, учебно-мате-риальная база и оборудование образовательных организаций;  • наличие лицензии (100% образовательных организаций), свидетельств об аккредитации в учреждениях общего образования (100%);  • активное внедрение информационно-комму-никационных технологий обучения и управле-ния, информатизация образовательной среды на территории Калевальского муниципального района;  • развитие механизма государственно-общест-венного управления образованием через совет директоров образовательных организаций, му-ниципальный родительский комитет, муници-пальные методические объединения педагогов-предметников, обязательное публичное предъ-явление общественности результатов работы учреждений образования на школьных сайтах;  • сохранение и развитие традиций в каждом образовательном учреждении и в системе образования в целом: учительские династии, конкурсы профессионального мастерства, система гражданско-патриотического воспи-тания. | • старение педагогических кадров;  • наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных учреждений, требующих капитального ремонта;  • рост числа детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, требующих специальных методик развития и условий обучения, в том числе профессионального;  • отставание в подготовке педагогических кад-ров в высших учебных заведениях и учреж-дениях среднего профессионального образова-ния, соответствующих современным требовани-ям, предъявляемым к квалификации в условиях модернизации системы образования. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • Участие в федеральных, региональных, межмуниципальных образовательных проектах;  • Применение возможностей электронных образовательных площадок и электронных ресурсов в учетбных целях и разработке методических материалов;  • Повышение профессионального и педагоги-ческого мастерства преподавателей дошкольного, общего и дополнительного образования посредством участия в очных и дистанционных мастер-классах, форумах, семинарах, конференциях и т.д., участия в проектной деятельности. | • Недостаточность педагогического персонала;  • Снижение объемов финансирования образова-тельных учреждений;  - Повышение уровня требований к качеству образования. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Развитие общего образования в Калевальском муницпапльном районе»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»;

• Федеральные приоритетные проекты «Современная образовательная среда для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда для школьников;

• Национальный проект «Образование»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• развитие нормативно-правовой базы в части образовательного пространства Калевальского муниципального района, создание условий для его модернизации, реструктуризации;

• совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала системы образования;

• координация деятельности Администрации Калевальского муниципального района, Министерства общего и профессионального образования Республики Карелия;

• строительство, капитальный ремонт и ремонт, техническое перевооружение (модернизация) учебной, материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями;

• развитие единого информационного пространства образовательной системы Калевальского муниципального района, как условие успешной ее интеграции в региональную систему образования;

• внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные, обеспечивающих качество образования в соответствие с новыми государственными образовательными стандартами;

• устойчивое развитие особых условий в муниципальных образовательных учреждениях Калевальского муниципального района для повышения адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся (воспитанников),

• переподготовка и повышение квалификации управленческого и педагогического состава системы образования;

• развитие системы дополнительного образования детей;

• развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

• укрепление связей с учреждениями профессионального образования;

• формирование сети в рамках профильного обучения с участием всех уровней образования: общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование детей (сетевое взаимодействие).

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• обеспечение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, имеющих возможность посещать дошкольные образовательные организации – 70 %;

•обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные общеобразователь-ные программы основного общего и среднего общего образования, на уровне 100%;

• увеличение доли общеобразовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования до 100%;

• увеличение доли школьников Калевальского муниципального района, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования до 15% от общей численности учащихся;

• увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих образователь-ный процесс с применением дистанционных образовательных технологий до 50%;

• повышение степени удовлетворенности качеством общего образования до 97%;

• увеличение числа людей предпенсионного и пенсионного возраста, получающих дополнительные образовательные услуги до 30%;

• создание условий в образовательных учреждениях для обучения детей-инвалидов – 100%.

• охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования – до 85%;

• обеспечение безопасного подвоза к общеобразовательным организациям 100% школьников;

• обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций;

• обеспечение возможности использования цифровых обучающих игр и симулято-ров в образовательном процессе с элементами открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа»;

• создание комфортной среды для возможности осуществления непрерывного дистанционного образования и обновления профессиональных компетенций человека любой профессии, проживающего на территории Калевальского муниципального района.

**Список стратегических проектов:**

• Качество образования как основа благополучия.

• Новые объекты образования, воспитания, оздоровления.

* 1. **Стратегическая программа (СП-1.3)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»**

**Краткое описание:**

Важным фактором социально-экономического развития Калевальского муниципального района, является стабильное развитие сферы культуры и искусства, сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства общества.

В современных условиях рыночных отношений инфраструктура муниципального учреждения культуры должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов граждан - потребителей культурных услуг.

**Цель (Ц-1.3):**

Цель стратегической программы определяет культурную политику Калевальского муниципального района, как социально ответственную, ориентированную на интересы общества и на интересы конкретного человека, творца и потребителя культурных благ.

Главная цель – формирование и развитие культурно-ценностных ориентаций населения муниципального района посредством развития сферы культуры.

**Стратегические задачи (З-1.3)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-1.3.1.** | Содействие участию граждан в культурной жизни общества и приобщению к культурным ценностям. |
| **З-1.3.2.** | Развитие материально-технической базы учреждения культуры, обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры. |
| **З-1.3.3.** | Совершенствование видов, форм и методов культурной деятельности, уровня организации культурного досуга населения и качества муниципальных услуг в сфере культуры:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация работы клубных формирований, любительских объединений;  - осуществление просветительской работы среди молодежи, в том числе на базе библиотек икультурно-досуговых учреждений;  - развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства;  - информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотек;  - организация экскурсий, выставок, экспозиций из предметов музейного фонда, сохранение материального культурного наследия;  - сохранение и использование документов архивного фонда;  - сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства. |
| **З-1.3.4.** | Обеспечение равного доступа населения к культурным благам, услугам, независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей. |
| **З-1.3.5.** | Развитие муниципального - частного партнерства. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • уникальное культурно-историческое наследие муниципального района;  • муниципальная политика целенаправленной поддержки и развития культурной сферы;  • активная работа по проведению культурно-досуговых мероприятий;  • стабильность сети учреждения культуры;  • наличие самодеятельных творческих коллективов;  • доступность культурных услуг малообеспеченным группам населения, детям и молодежи;  • положительная динамика посещаемости культурно-массовых мероприятий;  • архивный фонд обладает богатым информационным потенциалом; документальные информационные ресурсы архивного фонда активно используются, в том числе для реализации конституционных прав граждан;  • красивый природно-культурный ландшафт района. | • износ материально-технической базы учреждений культуры;  • культурно-коммуникативная апатия населения, которая приводит к ослабле-нию интереса к чтению в пользу визу-альных, зрелищных форм (прежде всего телевидения), падению посещаемости библиотек и музеев;  • дефицит квалифицированных кадров;  • недостаточное использование туристс-кого потенциала района.  •.отсутствие резерва площадей для приема документов. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • совершенствование механизма межведомственного взаимодействия учреждений муниципального района, направленного на создание условий, способствующих повышению уровня культуры поведения граждан, развитию корректной социальной рекламы о культуре поведения;  • возможность получения дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных услуг, субсидий из регионального и федерального бюджета на реализацию муниципальных программ для развития учреждения культуры;  • участие в международных, региональных культурных мероприятиях высокого уровня, тем самым повышая уровень развития культуры территории муниципального района;  • развитие благотворительности и меценатства;  • сохранение сети учреждений культуры, их дальнейшее развитие;  • сохранение и актуализация историко-культурного наследия, что позволит привлечь граждан и туристов;  • увеличение финансирования на комплектование фонда библиотек;  • выделение финансовых средств на приобретение новых музейных коллекций, создание инновационных культурных продуктов;  • развитие творческой активности, новых направлений, видов и жанров искусства, привлечение творческого потенциала жителей к участию в конкурсах и фестивалях, стимулирование их инициативы в пополнении музейных фондов и демонстрации частных коллекций;  • активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей и гостей муниципального района;  • развитие и создание новых интерактивных форм работы с посетителями муниципальных культурных организаций;  • модернизация и обеспечение инновационного разви-тия организаций культуры путем внедрения и рас-пространения новых социально-культурных техноло-гий, информационных продуктов и оборудования;  • развитие системы поддержки молодых специалистов в сфере культуры, что повысит уровень качества обслуживания и возможности увеличения спектра предлагаемых жителям культурных услуг и количества проводимых мероприятий, а также способствует снижению уровня социальной напряженности в обществе и уменьшению безработицы;  • повышение доступности объектов культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | • снижение численности населения, ухудшение демографической ситуации;  • распространение наркомании и иных зависимостей;  • отсутствие у молодежи заинтере-сованности в выборе социально ориентированных профессий;  • недостаточный объем муници-пального финансирования отраслей сферы культуры;  • отсутствие капиталовложений в инновации в сфере культуры;  • неравенство возможностей населения муниципального района в сфере культурного потребления, досуговой деятельности;  • функционирование сферы культуры в рыночных условиях, что приводит к росту числа и удорожанию платных услуг при их недостаточном качестве;  • сокращение активных творческих форм культурного досуга и снижение уровня нравственной культуры. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Развитие культуры в Калевальском муниципальном районе»;

• Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»;

• Постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года №278-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры»;

• Национальный проект «Культура»;

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• капитальный ремонт памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Калевальского муниципального района;

• капитальный ремонт и переоборудование зданий культуры;

• строительство дополнительной зоны отдыха для создания рекреационных и игровых зон.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

*•* постоянное совершенствование материально-технической базы учреждений культуры;

• обеспечение адресной целевой поддержки социально значимых культурных инициатив, проектов и программ;

• внедрение в деятельность учреждений культуры новых форм работы с населением;

• повышение престижа профессии работника культуры;

• формирование системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры района, привлекательных для жителей и гостей муниципального района;

• подключенность всех библиотек к системе «Интернет»;

• обеспеченность доступа населения к библиотечным фондам (в том числе в электронном виде) – 100%;

• обеспеченность доступа населения к архивным фондам (в том числе в электронном виде);

• удовлетворенность населения услугами в сфере культуры – 97%;

• доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры – 68%;

• обновление материально-технической базы учреждений культуры;

• увеличение количества туристов на территории Калевальского муниципального района;

• повышение качества и количества туристических услуг;

• наличие сформированных туристских маршрутов и туристской инфраструктуры на территории Калевальского муниципального района;

• рост занятости сельского населения в сфере туризма;

• увеличение объема производства сувенирой продукции.

**Список стратегических проектов:**

- Калевальский муниципальный район – территория культуры и развития творчества.

* 1. **Стратегическая программа (СП-1.4)**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»**

**Краткое описание:**

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в настоящее время осуществляется с позиций улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни, духовности, гражданственности и социальной активности населения, особенно подрастающего поколения.

Разработка программы вызвана необходимостью устойчивого и динамичного развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения в регулярных занятиях спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, формирования у молодежи активной жизненной позиции с доминированием ценностей здорового образа жизни, гражданской ответственности, что в целом будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни жителей муниципального района.

**Цель (Ц-1.4):**

Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Совершенствование условий для социализации и участия молодежи, обеспечение поддержки и максимального использования потенциала молодых граждан для наиболее успешной их самореализации, формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.

**Задачи (З-1.4)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-1.4.1.** | Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом. |
| **З-1.4.2.** | Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе за счет проведения капитальных ремонтов, строительства и реконструкции спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования и иных мероприятий по улучшению материально-технической базы. |
| **З-1.4.3.** | Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. |
| **З-1.4.4.** | Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей, гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в молодежной среде. |
| **З-1.4.6.** | Обеспечение поддержки научной, творческой, предпринимательской активности молодежи и ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии. |
| **З-1.4.7.** | Поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • наличие муниципальной программы и финансирования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;  • стабильное увеличение численности занимаю-щихся физической культурой и спортом в муниципальном районе;  • высокие показатели, показываемые спортсме-нами муниципального района в отдельных видах спорта (региональный уровень);  • высокий уровень обеспеченности спортивными объектами, составляющий в Калевальском районе более 100 процентов;  • проведение традиционных массовых меропри-ятий. | • отсутствие учреждений по работе с моло-дежью;  • проблемы занятости и трудоустройства молодежи. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах в рамках проведения государственной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Республики Карелия;  • развитие социального партнерства. | • тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физической подготовленности населения;  • эффект «старения» населения муниципаль-ного района;  • негативное влияние СМИ на молодежь;  • использование политическими силами молодежи как ресурса борьбы за власть;  • низкий объем государственных инвестиций в строительство, реконструкцию спортивных сооружений муниципального района. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калевальском муниципальном районе» на 2018-2023 годы;

• Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Калевальский национальный район»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района, по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

• участие района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере физической культуры и спорта;

• физкультурно-массовая работа со всеми возрастными группами населения;

• реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

• участие в региональных, всероссийских, международных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях;

• развитие адаптивной физической культуры с проведением соответствующих работ по увеличению доступности спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья и появления групп адаптивной физической культуры;

• формирование паспортов доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения;

• проведение капитальных ремонтов, строительства и реконструкции спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования и иных мероприятий по улучшению материально-технической базы;

• планирование и расходование средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;

• привлечение частных инвестиций;

• привлечение государственных инвестиций за счет участия в федеральных и региональных проектах и программах.

• размещение информации о реализации на территории муниципального района мероприятий по физической культуре и спорту, пропаганде здорового образа жизни.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

*•* увеличение доли жителей Калевальского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения до 70% в 2030г.;

*•* повышение уровня заинтересованности школьников и людей пожилого возраста в занятиях физической культурой и спортом;

*•* увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся спортивных секциях, клубах, в общей численности детей и молодежи – до 89%;

*•* увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 20%;

• постоянное совершенствование материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта;

*•* обеспеченность населения района спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности – до 114,2%;

*•* сокращение уровня трудовой миграции молодежи до 5-10%.

В итоге произойдет рост показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе спортивными залами, плоскостными сооружениями; улучшение качества материальной базы, необходимой для эффективной подготовки спортивного резерва и сборных команд.

Реализация программы позволит создать условия для включения в активную жизнь населения, в том числе молодежи, формирование здорового образа жизни, снижения общего уровня заболеваемости. Запланированные мероприятия позволяют создать такие условия, чтобы молодежь после прохождения обучения возвращалась в муниципальный район, где ей интереснее жить и работать, заниматься бизнесом. Это один из факторов, которые могут уменьшить темпы роста отрицательного миграционного сальдо. Замедление оттока молодежи – это фактор увеличения численности населения в трудоспособном возрасте, роста рождаемости.

**Список стратегических проектов:**

• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

* 1. **Стратегическая программа (СП-1.5)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ»**

**Краткое описание:**

Рациональное решение социальных проблем на местном уровне обусловлено, прежде всего, непосредственным взаимодействием органов местного самоуправления и государственных учреждений социального обслуживания с жителями муниципального района, выявлением их социального статуса, привлечением жителей к решению социальных вопросов. Все вышеперечисленное даёт возможность органам местного самоуправления разработать социальную политику с учётом сложившихся условий и обстоятельств и эффективно ее реализовать. Реализация программы позволит создать условия для включения в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста.

**Цель (Ц-1.5):**

Создание комфортной среды для жизни и самореализации жителей Калевальского муниципального района, посредством их активного включения в общественную и экономическую жизнь района.

**Задачи (З-1.5)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-1.5.1.** | Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним. |
| **З-1.5.2.** | Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей. |
| **З-1.5.3.** | Обеспечение условий для предоставления социальных гарантий населению. |
| **З-1.5.4.** | Формирование и развитие рынка социальных услуг. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • Положение об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Калевальский национальный район»;  • официально на территории муниципального района зарегистрировано 3 СОНКО. | • отсутствие возможности предоставления ряда социальных услуг;  • отсутствие дополнительных мер социаль-ной поддержки за счет средств местного бюджета;  • высокая численность количества инвали-дов, проживающих на территории района;  • предоставление платных социальных услуг недостаточно востребовано в связи с низким уровнем реальных доходов населения. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах в рамках проведения государственной социальной политики на территории Республики Карелия;  • при наличии официально зарегистрированных СОНКО – возможность участия их в конкурсах на предоставление субсидий для осуществления своей деятельности из местного, областного и федерального бюджетов. | • увеличение доли платных социальных услуг для населения;  • снижение финансирования учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории муниципального района. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды»;

• Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»;

• Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»;

• Национальный проект «Здравоохранение»;

• Национальный проект «Демография»;

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 «597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 «597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия по реализации социальной политики на территории муниципального района;

• межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной власти по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления по вопросам реализации социальной политики на территории муниципального района, по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

• участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в социальной сфере;

• работа межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

• поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, имеющих социальную ориентацию;

• реализация полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере;

• поддержка гражданских инициатив по созданию СОНКО.

• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями действующего законодательства на исполнение полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере;

• увеличение расходных обязательства (при наличии возможности) на оказание дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета;

• привлечение государственных, частных инвестиций.

• размещение информации на официальном сайте муниципального района о реализации на территории муниципального образования мероприятий по оказанию мер социальной поддержки;

• активная работа с общественными объединениями по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• достижение доли объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Калевальского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности до 100%;

• увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста в 1,5 раза к 2030 г. по отношению к 2019 г.;

• развитие системы оказания социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан, что приведет к сокращению семей и детей, находящихся в социально-опасном положении;

*•* повышение уровня экономической защищенности социально уязвимых групп населения;

*•* повышение реального уровня доходов населения;

*•* повышение уровня эффективности проводимой социальной политики в вопросах поддержки социально уязвимых групп населения.

**Список стратегических проектов:**

• Калевальский муниципальный район – территория комфортной социальной среды

2. **Стратегическое направление (СН-2)**

**«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Калевальский муниципальный район – район, открытый для инвестиций и инноваций**

**• Калевальский муниципальный район - район для развития бизнеса**

**• Современная культура потребления товаров и услуг. Новый уровень обслуживания**

* 1. **Стратегическая программа (СП-2.1)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – РАЙОН, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ»**

**Краткое описание:**

Программа предусматривает развитие Калевальского муниципального района на базе претворения в жизнь инвестиционных проектов, предусматривающих реализацию инноваций; создания высокотехнологичных рабочих мест и формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального района.

**Цель (Ц-2.1):**

Развитие реального сектора экономики за счет внедрения технологических, управленческих и маркетинговых инноваций при реализации инвестиционных проектов.

**Задачи (З-2.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-2.1.1.** | Привлечение инвестиций в реализацию проектов с применением инноваций. |
| **З-2.1.2.** | Повышение уровня инновационной активности хозяйствующих субъектов муниципального района. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • благоприятные инвестиционные условия, созданные в Республике Карелия;  • наличие на территории Калевальского района залежей природных ископае-мых, используемых в современных наукоемких производствах;  • нахождение Калевальского района в коридоре развития Республики Каре-лия. | • низкий уровень внедрения новых технологий;  • недостаток местных товаро-производителей;  • недостаток у большинства местных товаро-производителей собственных средств для внедрения инноваций;  • недостаточный для внедрения инновационных технологий уровень образования и квалификации трудовых ресурсов;  • большинство субъектов малого и среднего предпринимательства относятся к категории неэффективных и не готовы к внедрению инноваций (менталитет, финансовые средства). |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • поддержка инвестиционных проектов с внедрением инноваций, нуждающихся в финансировании, со стороны государства. | • возможность снижения поддержки со стороны федеральных и региональных органов государст-венной власти в реализацию инвестиционных проектов, в том числе с внедрением инноваций. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства на территории муниципального образования «Калевальский национальный район»;

• Муниципальная программа «Программа содействия занятости населения Калевальского муниципального района»;

• Муниципальная программа «Развитие туризма в Калевальском районе»;

• Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образо-вания «Калевальский национальный район»;

• Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»;

• Государственная программа Республики Карелия «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и иннова-ционная экономика»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»;

• Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффектив-ность и развитие энергетики»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Международная кооперация и экспорт»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• информирование об инвестиционных возможностях муниципального района и результатах работы инвесторов через официальный сайт;

• заключение инвестиционных соглашений, в том числе соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений;

• формирование инвестиционных проектов под существующие инвестиционные площадки в соответствии с приоритетами муниципального района;

• реализация на территории Калевальского муниципального района инвестиционных проектов, предусматривающих внедрение инноваций, обеспечивающих качественный рост эффективности процессов.

**Ожидаемые результаты**:

*•* увеличение объема инвестиций в модернизацию экономики, увеличение количества высокотехнологичных рабочих мест в организациях муниципального района;

*•* создание банка данных технологий и инноваций, которые могут быть эффективно реализованы на территории Калевальского муниципального района;

*•* участие молодежи Калевальского муниципального района в инновационных и инвестиционных форумах и выставках.

**Список стратегических проектов:**

• Улучшение инвестиционного климата.

* 1. **Стратегическая программа (СП-2.2)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕСА»**

**Краткое описание:**

Программа предполагает развитие сферы малого и среднего бизнеса на основе приоритетов, определенных исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории Калевальского муниципального района, и ориентированных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах.

Программа включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, определенных исходя из цели и задач Программы.

Выполнение программы обеспечит выработку и реализацию системного подхода к предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Калевальском муниципальном районе, совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.

**Цель (Ц-2.2):**

Создание условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса муниципального района и обеспечения социально-экономического развития территории.

**Задачи (З-2.2)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-2.2.1.** | Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства. |
| **З-2.2.2.** | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства в муниципальном районе. |
| **З-2.2.3.** | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • высокая доля числа работающих в секторе малого и среднего предпринимательства от числа занятых в экономике муниципального района;  • участие субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем;  • мобильность малого и среднего бизнеса, позволяющая перепрофилировать деятельность в соответствии с потенциальными точками экономического роста. | • недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и ограниченность доступа к источникам финанси-рования, особенно на этапе старта;  • низкая квалификация сотрудников и руково-дителей малого предпринимательства, вследст-вие чего неэффективно используются собствен-ные ресурсы, и отсутствует опыт применения результативных управленческих и маркетинго-вых стратегий, ограничивая возможности развития и роста бизнеса, выхода за пределы муниципального района;  • постоянный рост тарифов по оплате электро-энергии и коммунальных услуг;  • устаревшие технологии и оборудование. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • расширение финансовых механизмов под-держки малого и среднего бизнеса;  • снижение административных барьеров;  • организационная поддержка инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса;  • информационная открытость системы под-держки малого и среднего предпринима-тельства;  • обучение руководителей и работников субъектов малого и среднего бизнеса. | • уход малых предприятий с рынка под действием крупных конкурентов;  • теневое развитие малых предприятий;  • усиление налоговой нагрузки;  • ужесточение экологического законодательст-ва;  • сокращение объемов бюджетного финансиро-вания мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства на территории муниципального образования «Калевальский национальный район»;

• Муниципальная программа «Программа содействия занятости населения Калевальского муниципального района»;

• Муниципальная программа «Развитие туризма в Калевальском районе»;

• Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образо-вания «Калевальский национальный район»;

• Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»;

• Государственная программа Республики Карелия «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»;

• Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффектив-ность и развитие энергетики»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Международная кооперация и экспорт»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, в получении профессиональных знаний и навыков;

• ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из республиканского бюджета на софинасирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;

• обеспечение деятельности на постоянной основе совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;

• формирование и утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в соответствии со ст.18 Федерального закона от 24.07.2007н. №209-ФЗ;

• вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

• формирование комплексной системы информационно-консультационной, иму-щественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

• повышение инвестиционной и деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства;

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

*•* увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 20% к 2030 г. по отношению к 2019 г. за счет создания комфортной среды развития бизнеса и поддержки предпринимательских инициатив;

• увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совмес-тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального района;

• минимизация (по данным Международной организации труда (МОТ) уровня безработицы;

• увеличение количества постоянных рабочих мест, организованных в сфере малого предпринимательства гражданами, зарегистрированными в органах службы занятости населения;

• снижение напряженности на рынке труда;

• доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан – 1%;

• доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости – 80%;

• доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 55%;

• доля трудоустроенных граждан предпенсионного возраста в общей численности обратившихся в органы службы занятости населения граждан данной категории – 70%;

• доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 3 месяцев после прохождения профессионального обучения - 50%;

• трехкратное снижение численности пострадавших в результате несчастных случае на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более по отношению к уровню 2019 г.;

• значительное снижение неформальной занятости;

• расширен перечень услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры субъектов МСП как на бесплатной, так и на платной основе;

• 100% услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП предоставляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

• доля предприятий малого и среднего бизнеса – 50%, из числа которых предприятия молодежного бизнеса - не менее 20%;

• доля граждан, планирующих открыть свой бизнес – не менее 12,5%;

• доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП – не менее 15% в общей численности занятого населения;

• уровень занятости сельского населения – не менее 65,5% в общей численности занятых в малом бизнесе;

• доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства составляет не менее 20% в общей доле субъектов предпринимательства;

• доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах Калевальского муниципального района, занятого в сфере туризма – более 5%.

**Список стратегических проектов:**

• Благоприятные условия для развития деловой инициативы.

* 1. **Стратегическая программа (СП-2.3)**

**«СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

**Краткое описание:**

Программа предполагает развитие предприятий розничной торговли на основе применения современных технологий и роста инвестиционной привлекательности Калевальского муниципального района, развитие сферы потребительских услуг, в том числе услуг общественного питания, бытовых услуг, ритуальных услуг, туристических услуг.

Программа рассматривает вопросы повышения уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества товаров и услуг.

Программа включает необходимость развития комплекса социально-значимых услуг в целях повышения их доступности для различных групп населения.

Приоритеты программы направлены на то, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей жителей качественными товарами и услугами, в том числе местного производства, на основе расширения ассортиментного предложения, развития современных технологий в розничной торговле.

Повышение конкурентоспособности организаций розничной торговли будет способствовать формированию современных стандартов культуры обслуживания.

**Цель (Ц-2.3):**

Наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах, создание комфортных условий их приобретения.

Развитие комплекса услуг для удовлетворения потребностей населения при обеспечении системы защиты прав потребителей.

**Задачи (Ц-2.3)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-2.3.1.** | Развитие сферы розничной торговли на основе прогрессивных технологий и современных форматов. |
| **З-2.3.2.** | Развитие сети организаций сферы услуг, в том числе:  - развитие сети предприятий общественного питания;  - развития придорожной инфраструктуры, включающей в себя как объекты общепита, так и кэмпинги. |
| **З-2.3.3.** | Реализация туристического потенциала в инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципального района. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • рост предложения потребительских товаров и услуг;  • выгодное географическое положение | • недостаток инвестиционных ресурсов;  • слабое использование в практике работы предприятий торговли и услуг современных методов исследований, анализа и прогно-зирования рынка;  • низкая рентабельность предприятий бытового обслуживания. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • расширение платежеспособного спроса на-селения;  • повышение качества товаров и услуг;  • совершенствование системы информирования населения, в том числе органами местного само-управления, увеличение доступности информа-ции для жителей;  • развитие комплекса услуг при оптимизации затрат, доступности цен, сокращении времени обслуживания;  • развитие сети предприятий сферы услуг сред-него ценового уровня с высоким качеством ус-луг;  • государственная поддержка развития внутрен-него туризма;  • финансовая поддержка, предоставляемая субъ-ектам малого и среднего предпринимательства;  • государственные и частные инвестиции. | • изменения в законодательстве, ужесточаю-щие требования в сфере развития потреби-тельского рынка в сфере оказания услуг;  • падение реальных доходов населения. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования»;

• Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2020 годы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• строительство, реконструкция и модернизация организаций розничной торговли;

• приведение в соответствие с действующими требованиями розничных предприятий;

• обеспечение населения муниципального района различными формами торгового обслуживания, в том числе выездным обслуживанием в малонаселенных пунктах района;

• подготовка и переподготовка кадров в сфере потребительского рынка;

• открытие новых организаций сферы услуг и общественного питания на территории района;

• развитие различных форм организации оказания бытовых услуг, включая выездное обслуживание;

• поддержка социально-значимых видов услуг;

• расширение видов услуг, повышение доступности для различных категорий граждан;

• формирование инвестиционных площадок для реализации проектов туристи-ческого кластера;

• реализация инвестиционных проектов в сфере оказания туристических услуг.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• увеличения оборота розничной торговли за счет увеличения количества торговых площадей, расширения ассортимента и повышения покупательской платежеспособности населения;

• увеличение количества торговых предприятий, применяющих прогрессивные методы обслуживания населения муниципального района за счет формируемой дополнительной прибыли;

• реализация инвестиционных проектов в сфере бытовых услуг, услуг общественного питания, туристической деятельности, производства сувенирной продукции и оказания гостеприимства.

**Список стратегических проектов:**

• Развитие рынка товаров и услуг.

3. **Стратегическое направление (СН-3)**

**«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

* 1. **Стратегическая программа (СП-3.1)**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

**Краткое описание:**

Программа направлена на развитие системы обеспечения населения Калевальского муниципального района коммунальными услугами, включающей тепло-снабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Развитие современных систем жизнеобеспечения, наряду с повышением надежности и качества предоставляемых услуг, включает в себя аспекты экологической безопасности, экономической и энергоэффективности.

**Цель (Ц-3.1):**

Ц-3.1.1. - повышение комфортности и безопасного проживания населения;

Ц-3.1.2. - повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Ц-3.1.3. - создание условий для газификации;

Ц-3.1.4. - снижение загрязнения окружающей среды;

Ц-3.1.5. - повышение энергетической эффективности.

**Задачи**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-3.1.1.** | Модернизация инженерных систем и применение новых энергосберегающих материалов и технологий для увеличения эффективности при производстве и транспортировке энергоресурсов. |
| **З-3.1.2.** | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания. |
| **З-3.1.3.** | Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. |
| **З-3.1.4.** | Строительство инженерных систем для обеспечения развития муниципального района. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • повышение доли населения в оплате жилищ-но-коммунальных услуг с одновременным при-менением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев граждан;  • высокая степень активности отдельных групп граждан, способных не только вовлекаться в процессы управления жилищным фондом, но и стать полноправными участниками данного процесса;  • эффективное управление многоквартирным жилым фондом. | • рост дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства;  • значительный износ инженерной инфраструк-туры на предприятиях ЖКХ;  • низкая платежеспособность населения и долги за оплату коммунальных услуг;  • низкая инвестиционная привлекательность объектов жилищно-коммунальной сферы. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволят выделить приоритеты, цели и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение установленных целей;  • участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах развития инженерной инфраструктуры Республики Карелия;  • Привлечение инвестиций. | • прекращение федеральных и региональных программ;  • сокращение финансирования по мероприя-тиям, направленным на совершенствование жилищно-коммунальной сферы;  • ограничение роста тарифов на оказание коммунальных услуг;  • переход в частную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-дения, находившихся ранее в муниципальной собственности;  • невозможность проведения необходимых объемов ремонтов, модернизации инженерных систем жизнеобеспечения и объектов комму-нального хозяйства из-за недостатка средств местного бюджета;  • высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг;  • рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района, населения и организации бюджетной сферы. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды»;

• Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»;

• Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфорт-ным жильем и жилищно-коммунальными услугами»;

• Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффектив-ность и развитие энергетики»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Республики Карелия в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

• участие в федеральных и региональных программах и проектах развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Республики Карелия;

• организация проведения работ по реконструкции, модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

• восстановление действующих и проектирование новых сетей и объектов инженерно-технического обеспечения;

• планирование и расходование средств на осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего законодательства;

• привлечение частных инвестиций в процесс развития коммунальной системы посредством реализации на территории инвестиционных программ, заключения концессионных соглашений;

• размещение информации на официальном сайте муниципального образования о существующих документах в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры;

• проведение опросов населения с целью выявления уровня удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами;

• организация обратной связи с населением посредством электронной приемной.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• снижение степени износа систем жизнеобеспечения путем реконструкции, строительства, капитального ремонта существующих сетей инфраструктуры;

• увеличение доли дворовых территорий многоквартирных жилых домов, уровень благоустройства которых повышен при реализации программы.

**Список стратегических проектов:**

***Совершенствование системы теплоснабжения*: с**огласно схемы территориального планирования.

***Совершенствование системы водоснабжения:*** согласно схемы территориального планирования.

***Совершенствование системы водоотведения и отчистки сливных стоков:*** согласно схемы территориального планирования.

**Совершенствование системы газоснабжения: с**огласно схемы территориального планирования.

**Совершенствование системы электроснабжения и энергосбережения:** согласно схемы территориального планирования.

4. **Стратегическое направление (СН-4)**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Развитие транспорта и дорожного хозяйства**

* 1. **Стратегическая программа (СП-4.1)**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

**Краткое описание:**

• Программа направлена на обеспечение развития и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры муниципального района.

• Программа предусматривает улучшение эксплуатационного состояния муниципальных дорог местного значения до уровня, соответствующего требованиям технических регламентов и безопасности. Увеличение на территории муниципального района объёма дорог с твёрдым покрытием за счет реконструкции существующих и строительства новых. Обеспечение постоянной связи с населёнными пунктами муниципального района по дорогам с твёрдым покрытием. Для улучшения условий движения пешеходов предусматривается строительство пешеходных переходов и пешеходных зон.

**Цель (Ц-4.1):**

Ц-4.1.1. - развитие улично-дорожной сети, отвечающей потребностям муниципаль-ного района в транспортном обслуживании;

Ц-4.1.2. – стротельство новых и капитальный ремонт имеющихся автомобильных дорог общего пользования для устойчивого социально-экономического развития муниципального района;

Ц-4.1.3. - повышения эффективности функционирования городского транспорта;

Ц-4.1.4. - снижения аварийности;

Ц-4.1.5. - улучшения экологической обстановки;

Ц-4.1.6. - сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог муниципального района;

Ц-4.1.7. - развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения.

**Задачи (З-4.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-4.1.1.** | Развитие связи между населенными пунктами Калевальского муниципального района путем создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних дорог. |
| **З-4.1.2.** | Совершенствование организации дорожного движения. |
| **З-4.1.3.** | Улучшение качества дорожного покрытия. |
| **З-4.1.4.** | Повышение безопасности дорожного движения. |
| **З-4.1.5.** | Проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети. |
| **З-4.1.6.** | Установление единого порядка содержания автомобильных дорог муниципального района. |
| **З-4.1.7.** | Усиление контроля за эксплуатацией и содержанием автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети. |
| **З-4.1.8.** | Совершенствование культуры поведения участников дорожного движения. |
| **З-4.1.9.** | Сокращение дорожно-транспортного травматизма. |
| **З-4.1.10** | Привлечение общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения. |

Цели программы соответствуют:

• приоритетам государственной политики, определенным Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р;

• национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • своевременное проведение работ по вклю-чению в реестр муниципальной собственности дорог общего пользования местного значения;  • передача функции по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них | • недостаточное финансирование мероприятий по развитию, содержанию и ремонту улично-дорожной сети;  • высокий процент дорог не соответствуют требованиям действующего законодательства;  • недостаточное количество парковочных мест или их отсутствие;  • недостаточное количество удобных пешеход-ных зон;  • отсутствие велосипедных дорожек. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволяют выделить приоритеты, цели и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение установленных целей;  • участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах развития транспортной системы Республики Карелия;  • частные инвестиции. | • высокий уровень автомобилизации и соответственно быстрый износ дорожного полотна;  • разрушение дорожного полотна большегруз-ным автотранспортом и спецтехникой органи-заций. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;

• Транспортная стратегия Российской Федерации;

• Национальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Республики Карелия в сфере развития транспортной системы;

• участие в региональных, федеральных проектах в случае их принятия;

• использование механизмов государственно-частного партнерства для строи-тельства и эксплуатации объектов инфраструктуры;

• постановка дорог на кадастровый учет с оформлением права муниципальной собственности;

• разработка «дорожной карты» по ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения;

• подготовка технической документации;

• корректировка реестра дорог общего пользования местного значения;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации действующего законодательства в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

• поддержка проектов по строительству логистического центра и развитию придорожной инфраструктуры;

• планирование и расходование средств на осуществление в муниципальном районе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с требованиями действующего законодательства;

• размещение информации на официальном сайте муниципального района о существующих документах в сфере развития транспортной инфраструктуры.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• приведение в соответствие действующим нормативным требованиям автомобильных дорог муниципального района;

• снижение аварийности на дорогах муниципального района;

• улучшение качества дорожного покрытия при реконструкции и ремонте автомобильных дорог, что позволит увеличить пропускную способность транспортно-дорожной сети и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;

• повышение безопасности и комфорта для пешеходов за счет строительства и ремонта тротуаров и пешеходных зон;

• увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта с целью повышения эффективности функционирования городского транспорта и оказания услуг по перевозке пассажиров;

• увеличение количества остановочных пунктов, обеспечивающих повышение качества и своевременности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров.

Критерием эффективности реализуемых мероприятий станет - повышение доступности и качества транспортных услуг для населения муниципального района; повышение качества жизни населения за счет повышения транспортной мобильности населения.

Вырастет инвестиционная привлекательность для развития бизнеса населенных пунктов за счет улучшения качества транспортного сообщения, снижения транспортных издержек субъектов предпринимательской деятельности, уменьшение временных издержек при доставке грузов (товаров).

**Список стратегических проектов:**

• Реконструкция и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них.

• Повышение безопасности дорожного движения.

• Развитие пассажиро- и грузоперевозок

5. **Стратегическое направление (СН-5)**

**«ЭКОЛОГИЯ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Оздоровление окружающей природной среды**

**• Формирование современной городской среды**

* 1. **Стратегическая программа (СП-5.1)**

**«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»**

**Краткое описание:**

Программа направлена на соблюдение требований, обеспечивающих рациональное и экологически безопасное природопользование на территории муниципального района; развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения.

Программа предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение чистоты территорий муниципального района.

**Цель (Ц-5.1):**

Улучшение экологической ситуации, создание благоприятных комфортных условий проживания населения, в том числе за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду в результате ликвидации несанкционированных свалок и организации системы сбора, транспортировки твердых коммунальных отходов. Повышение экологической культуры населения.

**Задачи (З-5.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-5.1.1.** | Снижение негативного накопленного экологического вреда. |
| **З-5.1.2.** | Обеспечение участия муниципального района в деятельности по осуществлению сбора, транспортировки твердых коммунальных отходов. |
| **З-5.1.3.** | Повышение экологической культуры населения. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • наличие утвержденных правил благоустрой-ства;  • активная позиция администрации муници-пального района в решении экологических вопросов;  • ликвидация на постоянной основе объектов (свалок) несанкционированного размещения отходов;  • проведение экологических акций по санитар-ной очистке территорий района; | • низкий уровень экологической культуры граждан;  • отсутствие лицензии на перевозку ТКО у организаций;  • отсутствие эксплуатирующей организации для объектов размещения ТКО;  • отсутствие утвержденных санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий;  • непостоянный анализ состояния окружающей среды;  • наличие несанкционированных свалок твер-дых коммунальных отходов;  • отсутствие очистных сооружений для жидких бытовых отходов;  • недостаток ливневой канализации на основ-ных территориях населенных пунктов Калевальского района;  • наличие котельных, работающих на твердом топливе (уголь);  • отсутствие раздельного сбора отходов 1-4 класса опасности;  • отсутствие газификации печей частного сектора;  • недостаточное количество коммунальной техники для уборки дорог с твердым покрытием и тратуаров;  • отсутствие современных комплексов и перед-вижных лабораторий для мониторинга качества питьевой воды территорий в автоматическом режиме и передача информации через беспроводные системы. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • внедрение стратегического плана и проект-ного управления, которые позволяют выделить приоритетные цели и задачи, сконцентрировать свои ресурсы на достижение установленных целей;  • участие муниципального района в федераль-ных и региональных программах, проектах в сфере природопользования и жилищно-коммунальной сфере;  • частные инвестиции. | • изменения в законодательстве в сфере обращения с отходами, экологического законодательства;  • зависимость от решений на региональном уровне;  • отсутствие в РФ нормативов ПДК по дурно-пахнущим веществам (меркаптанов, аминов и др.) от деятельности очистных сооружений хозфекальных стоков;  • намерения бизнеса осуществлять добычу полезных ископаемых. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»;

• Нациаональный проект «Экология»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Республики Карелия в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами; жилищно-коммунального хозяйства;

• взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Карелия при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды;

• повышения культуры природопользования;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами;

• корректировка правил благоустройства с учетом изменения действующего законо-дательства;

• участие в федеральных и региональных программах и проектах в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами, благоустройства, реализуемых на территории Республики Карелия;

• проведение экологических субботников и иных общественных мероприятий, направленных на охрану и защиту природных ресурсов;

• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере рационального природопользования и экологии;

• привлечение государственных, частных инвестиций в процесс ликвидации несанкционированных свалок;

• информирование населения о состоянии экологической ситуации на территории муниципального района;

• проведение общественных обсуждений по проектам нормативно-правовых актов в сфере благоустройства территорий.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий;

• отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровитель-ные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов – 0,2%;

• увеличение доли населения муниципального района, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры;

• обеспечено развитие и модернизация существующей автоматизированной наблюдательной сети;

• организация системы сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов;

• ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района;

• строительство очистных сооружений хозфекальных стоков, принимаемых от пред-приятий и населения по новой технологии;

• обеспечено повышение экологической и социальной ответственности бизнеса на территории Калевальского муниципального района.

**Список стратегических проектов:**

• Оздрововление окружающей природной среды

* 1. **Стратегическая программа (СП-5.2)**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**Краткое описание:**

Программа направлена на улучшение благоустройства городских и сельских территорий Калевальского муниципального района, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения муниципального района. Предусматривает комплексный подход к благоустройству и озеленению, определяет направления развития рекреационной системы и сохранения единого зеленого каркаса, включая создание и поддержание в оптимальном состоянии всех типов зеленых насаждений.

**Цель (Ц-5.2):**

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения посредством приближения ее к современным строительным и планировочным нормам, внедрение новой эстетики городского и сельского дизайна.

**Задачи (З-5.2)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-5.2.1.** | Благоустройство общественных территорий. |
| **З-5.2.2.** | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • трудовое и финансовое участие заинтере-сованных лиц в выполнении работ по комп-лексному благоустройству;  • применение в благоустройстве новых строи-тельных отделочных материалов. | • недостаточное количество благоустройства дворовых территорий многоквартирного жило-го фонда и мест общественного пользования;  • недостаточное количество специализирован-ной техники для уборки дворовых территорий. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволяют выделить приоритеты, цели и задачи, скорректировать свои ресурсы достижения установленных целей;  • участие муниципального района в федеральных и региональных программах развития в сфере природопользования. | • изменения законодательства;  • зависимость от решений, принятых на региональном уровне. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды»;

• Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»;

• Национальный проект «Жилье и городская среда»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами власти Республики Карелия в сфере природопользования и экологии, обращения с отходами; жилищно-коммунального хозяйства;

• взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Карелия при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых актов органов местного самоуправления в рамках реализации полномочий в сфере благоустройства и создания современной городской среды;

• разработка нормативов по качеству уборки территорий;

• организация участия населения в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства парков и скверов на территории населенных пунктов муниципального района;

• обеспечение комплексности при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов внешнего благоустройства;

• планирование и расходование средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства и формирования современной городской среды;

• привлечение государственных, частных инвестиций в процесс ликвидации несанкционированных свалок, благоустройства скверов и иных территорий общего пользования;

• проведение общественных обсуждений по проектам нормативно-правовых актов в сфере благоустройства территорий, создания комфортной среды жизнедеятельности.

• информирование населения о работе, проводимой органами местного самоуправ-ления по формированию современной городской среды.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• комплексное озеленение муниципального района;

• разработан алгоритм благоустройства дворовых территорий с участием местных жителей;

• улучшено качество дворовых территорий – 100%;

• количество проектов, направленных на благоустройство территорий, реализован-ных с участием граждан – 20%;

• достигнут высокий уровень ответственности благодаря появленю возможности у населения влиять на формирование городской и сельской среды;

• организован эффективный процесс коммуникации с жителями и достигнуто понимание скрытых проблем и потребностей территорий в каждом конкретном населенном пункте муниципального района;

• повышение уровня благоустройства общественных территорий, формирование активной жизненной позиции и положительного настроя населения;

• обеспечение комфортных условий отдыха всего населения муниципального района;

• повышение уровня благоустройства придомовых территорий, модернизация площадок отдыха детей и взрослых.

**Список стратегических проектов:**

• Формирование современной городской среды.

6. **Стратегическое направление (СН-6)**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ»**

**Перечень стратегических программ**:

• **Калевальский муниципальный район – безопасная территория для проживания и ведения бизнеса.**

* 1. **Стратегическая программа (СП-6.1)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»**

**Краткое описание:**

Целевой вектор стратегической программы - создание безопасных условий для реализации человеческого потенциала муниципального района. Обеспечение общественной безопасности является стратегическим и приоритетным направлением развития государства в целом и Калевальского муниципального района в частности.

Общественная безопасность в Российской Федерации обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности.

**Цель (Ц-6.1):**

Системное обеспечение общественной безопасности муниципального района. Развитие и внедрение системы мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности на территории муниципального района в соответствии с федеральными (региональными) стандартами и требованиями.

**Задачи (З-6.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-6.1.1.** | Обеспечение условий для снижения уровня преступности. |
| **З-6.1.2.** | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального района. |
| **З-6.1.3.** | Формирование комплексной системы социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание. |
| **З-6.1.4.** | Создание и обеспечение деятельности добровольных народных дружин. |
| **З-6.1.5.** | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района. |
| **З-6.1.6.** | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района. |
| **З-6.1.7.** | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального района. |
| **З-6.1.8.** | Развитие комплексной системы мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • отсутствие случаев террористических прояв-лений, межрасовой и межнациональной розни, экстремистских общественных организаций;  • межведомственное взаимодействие в сфере профилактики правонарушений осуществляется постоянно действующими межведомственными комиссиями муниципального района;  • создана и действует система РСЧС. | • высокая дотационность бюджета;  • низкий уровень реальных доходов населения;  • слабая гражданская активность основной массы жителей, инертность отдельных возраст-ных групп в решении вопросов местного самоуправления. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • внедрение стратегического планирования и проектного управления, которые позволяют выделить приоритеты, цели и задачи, скорректировать свои ресурсы достижения установленных целей;  • финансирование (софинансирование) меро-приятий в сфере общественной безопасности из федерального (областного) бюджета. | • Сокращение штатной численности полиции;  • возникновение экстремистских проявлений на территории муниципального района;  • чрезвычайные ситуации техногенного харак-тера;  • чрезвычайные ситуации природного харак-тера. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие траспортной системы»;

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия по вопросам общественной безопасности;

• функционирование консультативно-совещательных органов, обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность органов местного самоуправления, ведомств, организаций, учреждений независимо от форм собственности в решении проблем в сфере обеспечения общественной безопасности;

• совершенствование системы комплексной профилактики правонарушений среди различных слоев населения;

• совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности;

• разработка и утверждение, корректировка нормативно - правовых органов местного самоуправления в сфере осуществления общественной безопасности;

• участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере осуществления общественной безопасности;

• обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального района;

• планирование и расходование в соответствии с требованиями действующего бюджетного и антимонопольного законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления, направленных на обеспечение общественной безопасности;

• размещение информации на официальном сайте муниципального района;

• изготовление печатной продукции.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• снижение количества зарегистрированных преступлений на 50%;

• снижение числа преступлений, совершенных лицами до 30 лет на 75%;

• удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – менее 7% в общем числе зарегистрированных преступлений;

• рост раскрываемости преступлений;

• сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений;

• снижение количества преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов;

• развитие систем оповещения и видеонаблюдения;

• приобретение резервных источников питания для минимизации последствий внеплановых отключений электроэнергии;

• приобретение аварийно-спасательного оборудования;

• приобретение и установка арочных металодетекторов в учреждениях с массовым пребыванием людей, что позволит снизить риск террористических проявлений;

• уменьшено количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;

• доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – более 50%;

• снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной помощи и поддержке, обеспечении благоприятных условий для проживания;

• удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении – менее 0,5% в общей численности детского населения Калевальского муниципального района.

**Список стратегических проектов:**

• Обеспечение условий безопасного проживания и ведения бизнеса.

7. **Стратегическое направление (СН-7)**

**«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Калевальский муниципальный район – территория общественного согласия.**

**• Развитие информационного общества.**

* 1. **Стратегическая программа (СП-7.1)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»**

**Краткое описание:**

Целевой вектор стратегической программы - создание системы внутренних согласованных социальных проектов и технологий, в реализации которых на паритетных началах (принципах социального партнерства) принимают участие представители администрации муниципального района, политических, общественных объединений, различных религиозных организаций, некоммерческих организаций и бизнеса. Она направлена:

• на достижение общественного согласия;

• на развитие волонтерского движения;

• на достижение эффективного межнационального и межконфессионального диалога в обществе.

**Цель (Ц-7.1):**

Достижение высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан на благо гражданского сообщества муниципального района.

**Задачи (З-7.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-7.1.1.** | Популяризация среди населения муниципального района принципов общественного согласия как основы образа жизни. |
| **З-7.1.2.** | Развитие диалога между представителями различных общественных, политических, и религиозных объединений для достижения взаимопонимания и сотрудничества. |
| **З-7.1.3.** | Развитие системы социального партнерства власти и населения. |
| **З-7.1.4.** | Повышение уровня доверия к информации о деятельности органов местного самоуправления у жителей муниципального района. |
| **З-7.1.5.** | Повышение уровня правовой грамотности и гражданской ответственности |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • налаженное взаимодействие администрации муниципального района с политическими, общественными, религиозными объединениями по различным вопросам их компетенции;  • деятельность системы консультативных советов при органах местного самоуправления;  • использование опыта иных муниципальных образований для совершенствования системы социального сотрудничества органов местного самоуправления и общественности;  • участие администрации муниципального района, общественных объединений в организации и проведении совместных общерайонных мероприятий. | • на территории муниципального района недостаточно социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия и реализующих социально значимые проекты;  • недопонимание жителями муниципального района объективно ограниченных возможнос-тей администрации муниципального района при решении социально значимых проблем;  • недостаточно развито волонтерское движение. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • развитие нормативно-правовой базы муниципального района в сфере взаимодействия органов местного самоуправ-ления и гражданского общества;  • финансовое обеспечение социально значимых проектов и программ общественных объединений;  • дальнейшая деятельность системы консульта-тивных советов и иных консультативных органов администрации муниципального района и политических, общественных и религиозных объединений;  • поддержка условий, созданных для сохране-ния и развития национальных культур. | • появление протестных групп населения, кото-рые могут быть использованы как средство борьбы за власть;  • нарастание социальной напряженности в слу-чае принятия на муниципальном или ином уровне власти необоснованных или непроду-манных решений. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»;

• Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района, необходимых для обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества;

• развитие системы консультативных и экспертных советов, иных органов взаимодействия администрации муниципального района и гражданского общества, вовлечение в работу консультативных советов наиболее деятельных и авторитетных представителей общественных, национальных и религиозных объединений;

• поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия;

• проведение мониторинга в целях выявления позитивных и негативных тенденций в обществе;

• организация образовательных мероприятий в дошкольных учреждениях, общеобра-зовательных школах, направленных на воспитание толерантности, взаимного уважения независимо от национальной, расовой, социальной и религиозной принадлежности;

• поддержка общественных инициатив;

• реализация мероприятий, направленных на оказание помощи мигрантам и вынужденным переселенцам;

• реализация мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения;

• создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития местного самоуправления;

• перевод основной части муниципальных услуг в электронный вид;

• достижение информационной открытости и доступности;

• реализация принципа «одного окна» и содействие работе МФЦ;

• развитие разнообразных форм и видов гражданской активности населения;

• обеспечение фактического участия населения в работе совещательных органов и общественных экспертных советов;

• увеличение доли населения, вовлеченного в реализацию местного самоуправления;

• рост доли населения, вовлеченного в реализацию местного самоуправления;

• доля молодежи, активно участвующая в общественной жизни Калевальского района – 14%;

• рост доли граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста;

• повышение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;

• обеспечены снижение социальной напряженности и повышение уровня самоорганизации граждан, при этом не менее 50% населения Калевальского района (% числа опрошенных) позитивно оценивают происходящие изменения;

• сформированы условия для развития чувства солидарности между различными группами населения, повышена вовлеченность граждан в общественную жизнь.

**Список стратегических проектов:**

• Формирование института общественного партнерства.

* 1. **Стратегическая программа (СП-7.2)**

**«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»**

**Краткое описание:**

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного и муниципального управления, безопасности и обеспечения правопорядка. Целевой вектор программы – развитие инфраструктуры для размещения средств связи операторов электрической связи и способствование снятию административных препятствий для выделения земельных участков под антенно-мачтовые сооружения и размещения аппаратуры связи (в типовых контейнерах или соответствующих помещениях), а также развитие инфраструктуры электроснабжения».

**Цель (Ц-7.2):**

Формирование и развитие информационного общества на территории муниципального района, повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

**Задачи (З-7.2)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-7.2.1.** | Реализация положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации: проведение мероприятий, направленных на устранение цифрового неравенства на территории муниципального района, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы обратной связи с населением. |
| **З-7.2.2.** | Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и муниципальных услуг. |
| **З-7.2.3.** | Поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем. |
| **З-7.2.4.** | Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления муниципального образования. |
| **З-7.2.5.** | Поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • создание и работа структуры электронного правительства, появление обратной связи с населением;  • создание и работа Портала государственных услуг, перевод части государственных, муниципальных услуг в электронный вид;  • внедрение и реализация принципа «одного окна», функционирование МФЦ в националь-ном муниципальном районе. | • низкие навыки населения, особенно пожилого возраста, по использованию персонального компьютера и ресурсов сети «Интернет»;  • низкая техническая обеспеченность домо-хозяйств устройствами ввода-вывода инфор-мации и доступом к сети «Интернет». |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, поз-воляющей удовлетворить потребности в инфор-мации, как внутренних потребителей информационных ресурсов, так и внешних, условия для возникновения качественно новых электронных форм и каналов взаимодействия власти и населения;  • участие муниципального района в федеральных и региональных программах, проектах в рамках развития местного само-управления и гражданского общества, направ-ленных на формирование информационного общества и общества знаний. | • снижение объема инвестиций в рамках реализации федерального проекта. |

**Реализуемые программы, проекты:**

• Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество»;

• Национальный проект «Цифровая экономика»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• совершенствование нормативно-правовых актов муниципального района, определяющих развитие информационного общества;

• взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Карелия по вопросам местного самоуправления и развития гражданского общества на территории муниципального района, создания общества знаний и внедрения цифровой экономики;

• участие муниципального района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере развития информационного общества;

• подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Республики Карелия.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;

• расширение использования информационных и телекоммуникационных техноло-гий для развития новых форм и методов обучения;

• развитие системы электронного документооборота;

• предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий;

• степень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуп-равления;

• степень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг;

• повышение информационной грамотности населения;

Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность муниципального управления, снизить административные барьеры, повысить качество межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном виде, привлечь дополнительные доходы в бюджет муниципального района, усовершенствовать систему предоставления населению инфотелекоммуникационных услуг.

**Список стратегических проектов:**

• Развитие информационного общества.

8. **Стратегическое направление (СН-8)**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»**

**Перечень стратегических программ**:

**• Схема территориального планирования Калевальского муниципального района – градостроительная обеспеченность стратегии.**

**• Калевальский муниципальный район - территория доступного и комфортного жилья.**

* 1. **Стратегическая программа (СП-8.1)**

**«СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ»**

**Краткое описание:**

Один из главных механизмов реализации стратегии – «Схема территориального планирования Калевальского муниципального района на период до 2030 года». Этот основной градостроительный документ определяет перспективные условия формирования среды жизнедеятельности, зонирования, направления и границы развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

**Цель (Ц-8.1):**

Обеспечение основных градостроительных условий реализации стратегического плана.

**Задачи (З-8.1)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-8.1.1.** | Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания застраиваемых территорий, благоустройства и озеленения населенных пунктов Калевальского муниципального района. |
| **З-8.1.2.** | Повышение экономической эффективности использования территории. |
| **З-8.1.3.** | Рост уровня комфортности среды. |
| **З-8.1.4.** | Увеличение архитектурной привлекательности муниципального района. |
| **З-8.1.5.** | Информирование жителей о достижениях в области градостроительства, направленное на изменение отношения населения к возможности реконструкции застроенных территорий. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • выгодное географическое расположение муниципального района. | • ограниченный резерв территории для нового строительства в пределах существующей границы муниципального района. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| • строительство жилья и производственных объектов на территории муниципального района. | • прекращение или недостаточное финанси-рование средств, необходимых для осущест-вления градостроительной деятельности;  • изменения нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности;  • снижение платежеспособного спроса насе-ления и бизнеса на объекты недвижимости. |

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• составление правового зонирования, правил застройки и использования территорий муниципальных образований, входящих в состав муниципального района;

• разработка и принятие нормативно-правовых актов в сфере градостроительства;

• разработка условий привлечения инвесторов (налоговые льготы, льготные условия аренды и др.);

• разработка градостроительного кадастра;

• составление генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, с использованием компьютерных технологий;

• опубликование документов территориального планирования и градостроительного зонирования в средствах массовой информации, включая геоинформационную систему территориального планирования и официальный сайт администрации;

• деление земель по формам собственности;

• корректировки правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального района;

• дифференциация платежей за землепользование с учетом социально-экономичес-ких, экологических и других условий;

• разработка документации по планировке территории в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию;

• градостроительный мониторинг;

• внедрение системы информационного обеспечения градостроительной деятель-ности.

**Реализуемые программы, проекты:**

• Схема территориального планирования Калевальского муниципального района Республики Карелия;

• Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав Калевальского национального муниципального района;

• Правила землепользования и застройки, входящих в состав Калевальского национального муниципального района.

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• актуализированная Схема территориального планирования Калевальского муниципального района до 2030 года;

• вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные проекты;

• последовательное достижение установленных генеральным планом основных показателей эффективности использования территории муниципального района, экологических условий жизни горожан и уровня комфортности среды.

**Список стратегических проектов:**

• Схема территориального планирования Калевальского муниципального района.

• Правила землепользования и застройки Калевальского муниципального района.

* 1. **Стратегическая программа (СП-8.2)**

**«КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ»**

**Краткое описание:**

Главная цель - высокое и устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей муниципального района. Эта целевая установка включает в себя возможность обеспечения человека качественным и современным жильем, соответствующим его потребностям, находящимся в комфортной градостроительной среде с безопасными условиями проживания, при которых созданы оптимальные параметры жизнедеятельности человека: озеленение, свободная территория, условия для пребывания детей, достаточный уровень обеспеченности элементами социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

**Цель (Ц-8.2):**

Удовлетворение потребностей разных групп населения в современном жилище и связанными с ним объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями; комплексное освоение территорий для застройки.

**Задачи (З-8.2)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **З-8.2.1.** | Увеличение объёмов и улучшение качества жилищного строительства за счёт использования современных технологий, обеспечивающих сокращение сроков строительства и снижение материальных затрат. |
| **З-8.2.2.** | Обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей. |
| **З-8.2.3.** | Совершенствование структуры жилой застройки по этажности и типологии домов. |
| **З-8.2.4.** | Осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их объектами социальной инфраструктуры. |
| **З-8.2.5.** | Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства на новых площадках и в реконструируемых районах. |
| **З-8.2.6.** | Повышение комфортности и эстетической выразительности жилой среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой семьи отдельным жильем, бытовыми удобствами, благоустройством. |
| **З-8.2.7.** | Создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения. |
| **З-8.2.8.** | Развитие системы кредитования и инвестирования жилищного строительства. |

**Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| • наличие территориальных резер-вов для строительства жилья в границах Калевальского муници-пального района | • наличие ветхого жилья;  • наличие семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в помещениях на условиях социального найма;  • изношенность систем инженерного обеспечения существующих жилых районов, отсутствие опережающего строительства инженерной инфраструктуры при освоении новых территорий. |
| **Возможности** | **Угрозы** |
| *К ним относятся:*  • использование современных технологий строительства;  • использование современных архитектурно-планировочных решений жилой застройки. | *К ним относятся:*  • низкий платежеспособный спрос населения на новое жилье;  • высокие процентные ставки ипотечного кредитования;  • непривлекательность проживания в национальном Калевальском муниципальном районе из-за низкого уровня благоустройства жилищного фонда, слабого развития дорожно-транспортной сети, удаленности от краевого центра, сезонной распутицы, качество питьевой воды не соответствует стандартам, суровости климата. |

**Программные мероприятия**:

*К ним относятся:*

• организация последовательного технологического потока освоения территории для жилищного строительства подрядными строительными организациями;

• определение приоритетных зон для малоэтажной застройки;

• выработка принципов взаимодействия с частными инвесторами;

• разработка и реализация плана развития производства строительных материалов и технологий;

• эффективное внедрение систем энергосбережения при строительстве жилья;

• определение зон градостроительного развития территорий со сносом ветхого жилья;

• внесение изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального района в части регламентации жилищного строительства по мере разработки проектов планировки и межевания территорий;

• создание нормативно-правовой базы привлечения инвестиций в жилищное строительство и инженерную инфраструктуру;

• привлечение инвестиций в жилищное строительство;

• обеспечение бюджетного финансирования строительства социального жилья для малообеспеченных групп населения;

• реализация программ по обеспечению жильем молодых семей;

• внедрение системы информационного обеспечения градостроительной деятельности;

• опубликование информации о разработанных проектах на сайте администрации муниципального района;

• составление кадастра перспективных территорий для жилищно-гражданского строительства;

• мониторинг строительства жилья;

• дифференциация платежей за землепользование;

• разработка проектов планировки и проектов межевания территорий.

**Ожидаемые результаты**:

*К ним относятся:*

• оптимизация структуры жилой застройки по этажности: индивидуальная застройка/ малоэтажная застройка;

• комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благоустройства, озеленения и инженерно-технического обеспечения;

• обеспечение социального жилья в общем объеме жилищного строительства;

• реализация программ по обеспечению жильем молодых семей и других категорий в соответствии с федеральным и областным законодательством;

• сокращение объема ветхого жилого фонда от общего количества домов;

• реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация жилой застройки и инженерных систем жизнеобеспечения.

**Список стратегических проектов:**

• Схема территориального планирования – развитие жилищно-гражданского строительства.

• Реконструкция старых домов и ликвидация ветхого жилья.

• Социальное жилье.